## 中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用情况表
附件5-1
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金使用情况表
单位：万元
下达资金总额 |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
合计 |  | 10743 | 3826.9168 | 35.62%
老年人福利类项目 |  | 6595 | 1858.6 | 28.18% | 支出慢的原因是汕头市龙湖区福利院扩建项目下达3077万元（占下达总金额的46.6%）支出仅为518.13万元，该项目已完成总工程量的76.7%。因项目资金支付按合同约定执行，目前工程量未达到合同约定标准，项目资金暂未完全支出。
残疾人福利类项目 |  | 1718 | 655.92 | 38.18% | 支出慢的原因：一是部分市县资金分配耗时较长，实际使用时间较短，未达到支付条件；二是部分项目正在实施推进中，需要按合同约定条件付款；三是虽部分项目已经完工，但财政结算手续耗时较长，项目尾款需按程序予以支付。
儿童福利类项目 | 儿童福利及未保机构建设 | 287.9 | 159.78 | 55.5% | 阳江市资金在2023年11月份下达，项目还在抓紧实施中。
| “福彩圆梦·孤儿助学工程” | 2049.1 | 1097.7868 | 53.57% | 按学年预算分配资金，本年度资金结转至下一年度继续使用。
| “孤儿医疗康复明天计划” | 93 | 54.83 | 58.96% | 优先使用上年度结转资金，本年度资金结转至下一年度继续使用。

## 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用情况表
附件5-2
中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金使用情况表
单位：万元
下达资金总额 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
资金情况 | 27500 | 6807 | 24.75% | 一是资金拨付跨度周期长。受财力影响，部分地市不同程度存在资金拨付审批流程繁杂、周期长的情况。 二是资金再分配程序多、耗时长。大部分地市对养老服务体系建设资金的再分配需要报市政府审批，多数省财政直管县资金再分配需要报县政府批准，资金再分配环节耗时较长，致使资金下拨不够及时，影响资金使用进程。 三是部分基建类项目前期准备工作不够充分。个别市县涉及基建类项目建设方案不够科学，未充分考虑土地规划调整、招投标等复杂流程，当地配套资金也未能及时保障到位，造成项目推进缓慢。

## 中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资
附件5-3
中央专项彩票公益金支持开展居家和社区基本养老服务提升行动项目资金使用情况表
单位：万元
下达资金总额 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
资金情况 | 2435 | 148.79 | 6.11% | 一是资金下达时间较晚，实际可支出时间仅六个月，影响总体资金支出进度 。 二是项目涉及需求摸查、老年人评估、政府采购、入户改造、服务开展等工作，工作流程多、时间跨度长。 三是受财力影响，部分县（市、区）存在资金拨付审批流程繁杂、周期长的情况。

## 省级福彩公益金使用情况表
附件5-4
省级福彩公益金使用情况表
单位：万元
省级福彩公益金项目 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A) | 说明
下达资金总额 | 12449 | 4853.9775 | 38.99%
省本级项目合计 | 1249 | 890.6 | 71.31%
对口帮扶项目 | 759 | 558.7 | 73.61% | 用于资助广东省民政厅对口扶贫点帮扶项目以及民政领域援藏援疆项目。
省本级购买慈善社工志愿服务项目 | 50 | 0 | 0% | 2023年3月，中共中央、国务院印发《党和国家机构改革方案》，组建中央社会工作部，划入民政部的拟订社会工作政策等职责。社会工作等有关项目涉及党和国家机构改革，原计划省本级购买慈善社工志愿服务项目暂缓实施，并结合党和国家机构改革情况进一步研究推进。2023年度省级福彩公益金安排省本级购买慈善社工志愿服务项目的50万元已由财政收回。
百家社会组织走近留守和困境儿童“牵手行动”项目 | 120 | 60 | 50% | 该项目已按照合同约定支付60万元，剩余资金按合同约定的付款条件分批次支付。
广东省杨村社会福利院抚养人员（非老年对象）安保、保洁、洗衣服务项目 | 120 | 80 | 66.67% | 为跨年度项目支付，已于2024年4月底前支付完毕。
广东省社会福利服务中心购置养老服务医疗设备项目 | 200 | 191.9 | 95.95% | 结余资金8.1万元财政已收回统筹。
下达地市项目合计 | 11200 | 3963.3775 | 35.39%
流浪乞讨人员救助管理机构建设工程项目 | 600 | 104 | 17.33% | 基建前期准备工作还不够充分，资金下达后未能及时启动工程建设，加上资金审批流程较长，影响资金使用的及时性和项目进度。
“和谐婚姻”建设计划项目 | 800 | 376 | 47% | 个别项目前期准备不充分，存在选址、设计方案调整等情况。
殡葬基本公共服务“长青计划”项目 | 2900 | 1326.62 | 45.75% | 1.个别项目立项、征地、施工等程序复杂，建设周期长，过程中需要按照项目工程合同约定支付，资金支出率不高；2.个别地市由于财政资金统筹需要，资金拨付存在不及时的情况；3.个别项目前期准备不充分，根据当地整体发展需要，存在调整的情况，资金支出率不高。
未成年人保护建设工程和儿童福利机构标准化建设示范工程项目 | 2000 | 975.4466 | 48.77% | 1.个别项目立项、招投标等流程复杂，建设周期长，过程中需要按照项目工程合同约定支付，资金支出率不高；2.个别地市由于财政资金统筹需要，出现拨付资金不及时等情况，影响支出进度。
未成年人保护示范创建项目 | 1100 | 797.8809 | 72.53% | 1.个别地区统筹分配资金耗时较长，资金下达使用单位时间跨度过长，个别项目立项、招投标等流程复杂，建设周期长，影响资金支持进度；2.个别项目前期规划不够科学、细致，对项目资金使用未做科学合理谋划，资金管理不够精细，影响资金使用效益；3.个别地市由于财政资金统筹需要，出现拨付资金不及时等情况。
“孤儿医疗康复明天计划”项目 | 500 | 383.43 | 76.69% | 部分地市因上年度有结转资金，优先使用上年度结转资金，本年度资金结转至下一年度继续使用。
“广东兜底民生服务社会工作双百工程”人才队伍建设项目 | 3200 | 2518.45 | 78.7% | 部分地市因上年度有结转资金，优先使用上年度结转资金，本年度资金结转至下一年度继续使用。已联合教育厅、人力资源社会保障厅下发公开招聘“双百”社工的通知，督促各地坚持“公开、公平、公正”的原则，全面摸查、核准、确定本年度所需招聘的社工岗位。会同教育、人力资源社会保障部门，严格按程序组织实施，有效补充兜底民生社会工作服务力量。
乡村地名文化服务项目 | 100 | 60.44 | 60.44% | 未支出资金为项目尾款，支出申请已形成，并递交本级财政局进行财审，待支付结算。